## 总览
阶段编号 | 阶段名称 | 核心目标 | 预计时间 | 关键里程碑 | 优化要点 | 状态
P0 | 环境与基础设施 | 搭建开发环境，安装所有依赖，跑通DeepSeek API，建立测试框架 | 2-3天 | ✅ Trae中能运行Python ✅ DeepSeek API调用+工具调用+流式输出 ✅ pytest框架就绪 ✅ Git仓库创建完成 | 引入uv包管理器，替代pip+venv，速度更快、依赖锁定更可靠 | 待开始
P1' | 核心骨架与持久化 | 参考RPG-MCP设计思想，直接产出自己的数据模型、System Prompt、SQLite持久化层 | 5-7天 | ✅ 自有数据模型(schema.sql)完成 ✅ Repository层CRUD全部通过单测 ✅ 种子数据加载成功 ✅ GM System Prompt v1完成 ✅ Prompt调优日志建立 | ① 不逐行研究RPG-MCP源码，只参考其工具集和数据模型思想 ② 持久化从第一天就接入，不做内存字典→SQLite的二次替换 ③ 每个Repo函数写完立刻写pytest单测 | 待开始
P2' | 核心Agent循环 | 实现GM Agent核心循环（推理+工具调用），CLI可对话，同步启动MUD前端原型 | 7-10天 | ✅ CLI中能与AI GM对话 ✅ 所有基础工具调用正常 ✅ Token计数实时显示 ✅ 上下文压缩机制就位 ✅ MUD前端原型能连上WebSocket | ① 基于P1'的数据库直接实现工具，无返工 ② 每个工具函数写完立刻写单测 ③ Token计数和上下文压缩在P2'就植入 ④ 前端用Mock数据同步搭建，不等API | 待开始
P3' | 游戏系统 | NPC系统 + 剧情任务 + 道具战斗，三个子系统并行开发，用MUD界面实时调试 | 10-14天 | ✅ NPC创建/对话/记忆/关系网 ✅ 任务生成/分支/多结局 ✅ 道具装备/交易/战斗系统 ✅ 三个系统在MUD界面中可交互 | ① 三个系统可并行开发（NPC/剧情/战斗互不阻塞） ② MUD前端就是最好的调试器，替代CLI+JSON日志 ③ 每个子系统的工具函数同步写单测 | 待开始
P4' | 通信层与正式前端 | 构建正式REST API + WebSocket，将调试用前端升级为正式版 | 5-7天 | ✅ REST API全部端点可用 ✅ WebSocket双向通信稳定 ✅ 前端正式版（世界选择/战斗UI/分支选择） ✅ API文档完整 | ① P2'阶段已有Mock版前端，此阶段是升级而非从零搭建 ② API设计参考P2'阶段已验证的接口 | 待开始
P5' | 螺旋优化与发布 | 稳定性、性能、用户体验、文档，持续迭代 | 持续 | ✅ GM叙事质量>80%优秀率 ✅ 长对话50轮稳定 ✅ 响应延迟<3秒 ✅ 朋友试玩反馈收集 ✅ 项目文档完整 | ① 优化不是最后阶段，而是贯穿全周期的螺旋迭代 ② P2'已植入Token计数和Prompt调优日志 ③ 新增用户体验打磨：邀请朋友试玩，根据反馈迭代 | 待开始

## P0-环境搭建
编号 | 阶段 | 步骤 | 目的 | 方案 | 如何执行 | 如何验证 | 验收标准 | 前置
P0 环境与基础设施（预计2-3天）
0.1 | 环境搭建 | 安装Python 3.11+ | 确保开发环境有正确的Python版本 | 官网下载安装Python 3.11+ | 1. 打开浏览器访问 python.org 2. 下载Python 3.11+安装包 3. 安装时勾选"Add to PATH" 4. 打开Trae终端，输入 python --version | 终端显示 Python 3.11.x 或更高版本 | python --version 输出 ≥3.11 | 无
0.2 | 环境搭建 | 安装Git版本控制 | 代码版本管理，方便回滚和协作 | 官网下载安装Git | 1. 访问 git-scm.com 下载安装 2. 安装后打开终端输入 git --version 3. 配置用户名: git config --global user.name "你的名字" 4. 配置邮箱: git config --global user.email "你的邮箱" | git --version 显示版本号 | git --version 正常输出 | 无
0.3 | 环境搭建 | 安装uv包管理器 | 现代化Python包管理，比pip+venv更快更可靠 | uv (Astral出品) | 1. 打开Trae终端 2. Windows: powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 ¦ iex" Mac/Linux: curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh ¦ sh 3. 验证: uv --version 4. uv的核心优势: - 比pip快10-100倍 - 自动管理虚拟环境 - uv lock 锁定依赖版本 - uv run 一条命令运行项目 | uv --version 显示版本号 | uv --version 正常输出 | 0.1
0.4 | 环境搭建 | 创建GitHub/Gitee仓库 | 远程托管代码 | 在GitHub或Gitee创建新仓库 | 1. 注册GitHub/Gitee账号 2. 点击New Repository 3. 仓库名: game-master-agent 4. 选择Private（私有） 5. 勾选Add README 6. 点击Create | 仓库页面能正常访问 | 仓库URL可访问 | 0.2
0.5 | 环境搭建 | 克隆仓库到Trae | 在Trae中打开项目 | Trae的Git克隆功能 | 1. 打开Trae 2. 点击左下角"克隆Git仓库" 3. 粘贴仓库URL 4. 选择本地保存路径 5. 点击克隆 | Trae中能看到项目文件 | Trae左侧文件树显示仓库内容 | 0.4
0.6 | 环境搭建 | 初始化uv项目 | 用uv创建项目骨架 | uv init | 1. 在Trae终端中: cd game-master-agent uv init --name game-master-agent 2. uv会自动创建: - pyproject.toml (项目配置+依赖) - .python-version (Python版本锁定) - hello.py (示例文件，删除即可) - uv.lock (依赖锁定文件) 3. 创建目录结构: mkdir -p src/tools src/models src/prompts src/services src/utils src/data tests configs docs | uv项目初始化完成 | pyproject.toml存在，uv run能执行 | 0.5
0.7 | 环境搭建 | 创建.gitignore文件 | 忽略不需要提交的文件 | Python+uv标准.gitignore | 1. 创建.gitignore，添加: __pycache__/ *.pyc .env .venv/ *.db .idea/ .vscode/ dist/ build/ *.egg-info/ logs/ .ruff_cache/ | git status不显示多余文件 | git status只显示源代码文件 | 0.6
0.8 | 环境搭建 | 安装核心依赖 | 安装项目所需的基础库 | uv add | 1. 在Trae终端: uv add openai uv add fastapi uvicorn[standard] uv add websockets uv add pydantic pydantic-settings uv add httpx uv add pytest pytest-asyncio uv add tenacity 2. uv会自动: - 创建虚拟环境(.venv/) - 更新pyproject.toml - 生成uv.lock | uv run python -c "import openai" 无报错 | 所有依赖可正常import | 0.6
0.9 | 环境搭建 | 配置.env环境变量 | 安全存储API密钥等敏感信息 | pydantic-settings + .env | 1. 创建.env文件: DEEPSEEK_API_KEY=sk-你的密钥 DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com DEEPSEEK_MODEL=deepseek-chat DATABASE_PATH=./data/game.db LOG_LEVEL=INFO 2. 创建 src/config.py: from pydantic_settings import BaseSettings class Settings(BaseSettings): deepseek_api_key: str deepseek_base_url: str = "https://api.deepseek.com" deepseek_model: str = "deepseek-chat" database_path: str = "./data/game.db" log_level: str = "INFO" class Config: env_file = ".env" settings = Settings() | settings能正确读取.env | uv run python -c "from src.config import settings; print(settings.deepseek_api_key)" 输出Key | 0.8
0.10 | 环境搭建 | 注册DeepSeek并配置Key | 获取API访问权限 | DeepSeek开放平台 | 1. 访问 platform.deepseek.com 注册 2. 进入API Keys页面，创建Key 3. 将Key填入.env的DEEPSEEK_API_KEY 4. 确认.env在.gitignore中（重要！） | API Key配置完成 | test_deepseek.py能收到回复 | 0.9
0.11 | API验证 | 测试DeepSeek基础调用 | 验证API能正常工作 | OpenAI兼容接口 | 1. 创建 tests/test_deepseek.py 2. 编写: from openai import OpenAI client = OpenAI(api_key=settings.deepseek_api_key, base_url=settings.deepseek_base_url) response = client.chat.completions.create( model=settings.deepseek_model, messages=[{"role":"user","content":"你好，用一句话介绍你自己"}] ) print(response.choices[0].message.content) 3. 运行: uv run python tests/test_deepseek.py | 终端输出DeepSeek的中文回复 | 收到回复，无报错 | 0.10
0.12 | API验证 | 测试DeepSeek工具调用 | 验证function calling能力 | OpenAI兼容的tools参数 | 1. 在test_deepseek.py中添加: tools=[{ "type":"function", "function":{ "name":"get_weather", "description":"获取指定城市的天气", "parameters":{ "type":"object", "properties":{"city":{"type":"string"}}, "required":["city"] } } }] response = client.chat.completions.create( model=settings.deepseek_model, messages=[{"role":"user","content":"北京天气怎么样"}], tools=tools ) print(response.choices[0].message.tool_calls) 2. 运行测试 | DeepSeek返回tool_calls | response中有function name=get_weather | 0.11
0.13 | API验证 | 测试DeepSeek流式输出 | 验证streaming能力 | stream=True参数 | 1. 添加流式测试: for chunk in client.chat.completions.create( model=settings.deepseek_model, messages=[{"role":"user","content":"讲一个50字的短故事"}], stream=True ): if chunk.choices[0].delta.content: print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True) 2. 观察逐字输出效果 | 终端逐字显示回复 | 文字逐渐出现，不是等很久才全部显示 | 0.11
0.14 | 基础设施 | 编写日志模块 | 统一日志输出格式 | Python logging + RotatingFileHandler | 1. 创建 src/utils/logger.py 2. 配置: - 格式: [%(asctime)s][%(levelname)s][%(name)s] %(message)s - 同时输出到控制台和文件(logs/app.log) - 文件自动轮转(10MB x 5个) - 根据settings.log_level控制级别 3. 提供get_logger(name)工厂函数 | 日志按格式输出到控制台和文件 | logs/app.log 正常写入且自动轮转 | 0.9
0.15 | 基础设施 | 搭建pytest测试框架 | 建立测试规范和基础fixture | pytest + conftest | 1. 创建 tests/conftest.py: - 公共fixture: settings, tmp_db, sample_world 2. 创建 tests/test_sample.py: def test_hello(): assert 1 + 1 == 2 3. 在pyproject.toml中配置: [tool.pytest.ini_options] testpaths = ["tests"] 4. 运行: uv run pytest tests/ -v | pytest能正常运行 | 1 passed | 0.8
0.16 | 基础设施 | 编写LLMClient封装类 | 统一管理API调用，含重试和Token计数 | 面向对象封装 + tenacity | 1. 创建 src/services/llm_client.py 2. 实现LLMClient类: - __init__: 读取settings，初始化OpenAI客户端 - chat(messages) → str: 普通对话 - chat_with_tools(messages, tools) → response: 带工具的对话 - chat_stream(messages) → AsyncGenerator: 流式对话 - 内部记录每次调用的token数(prompt_tokens/completion_tokens) - @retry(stop=stop_after_attempt(3), wait=wait_exponential) 3. 编写 tests/test_llm_client.py | LLMClient类能正常实例化和调用 | uv run pytest tests/test_llm_client.py 全部通过 | 0.11-0.13
0.17 | 基础设施 | 首次Git提交 | 保存初始项目结构 | git add + commit | 1. git add . 2. git commit -m "init: 项目初始化，uv+FastAPI+DeepSeek+pytest" 3. git push origin main 4. 在GitHub/Gitee上确认文件已上传 | 远程仓库能看到所有文件 | GitHub页面显示项目文件，.env不在其中 | 0.7
★ 里程碑 | 环境搭建 | P0阶段验收 | 所有基础环境就绪，可以开始正式开发 | 逐项检查 | 1. python ≥ 3.11 ✓ 2. uv --version 正常 ✓ 3. 所有依赖可import ✓ 4. DeepSeek基础调用成功 ✓ 5. 工具调用正常 ✓ 6. 流式输出正常 ✓ 7. LLMClient封装完成 ✓ 8. 日志正常输出 ✓ 9. pytest通过 ✓ 10. Git仓库正常 ✓ | 以上10项全部通过 | 全部✓，无❌ | 0.1-0.17

## P1-核心骨架
编号 | 阶段 | 步骤 | 目的 | 方案 | 如何执行 | 如何验证 | 验收标准 | 前置
P1' 核心骨架与持久化（预计5-7天）
1.1 | 概念设计 | 参考RPG-MCP工具集设计 | 了解业界方案，提取有用思想 | 阅读三个参考项目的README和设计文档（不读源码） | 1. 参考项目A - Mnehmos/mnehmos.rpg.mcp (TypeScript，架构思想参考): - 链接: https://github.com/Mnehmos/mnehmos.rpg.mcp - 只读README.md和PROJECT_KNOWLEDGE.md - 重点借鉴: 事件驱动架构(OBSERVE→ORIENT→DECIDE→ACT→VALIDATE)、32个合并工具设计(action参数路由)、反幻觉原则(LLM只提议不执行)、Token效率优化(195→32工具降低85%开销) 2. 参考项目B - jnaskali/rpg-mcp (Python，代码模板参考): - 链接: https://github.com/jnaskali/rpg-mcp - 阅读app.py源码(唯一Python项目，仅300行) - 重点借鉴: Python MCP工具定义写法、uv项目管理方式、骰子/判定/随机事件的实现 3. 参考项目C - shawnrushefsky/dmcp (TypeScript，功能清单参考): - 链接: https://github.com/shawnrushefsky/dmcp - 只读README.md中的170个工具分类表 - 重点借鉴: 26个功能分类(游戏管理/角色/战斗/物品/任务/叙事/关系/派系/状态效果/时间日历/随机表/秘密系统等)、Web UI页面设计、暂停/恢复机制 4. 记录: - 借鉴点列表(按优先级排序) - 不适用点列表(如MCP Server模式、TypeScript实现等) - 我们独有的设计点(单GM、DeepSeek、MUD前端) | 产出一份参考笔记，包含三个项目的借鉴点和不适用点 | 笔记包含: Mnehmos架构思想 + jnaskali代码模板 + DMCP功能清单，以及我们自己的设计决策 | P0完成
1.2 | 概念设计 | 设计自己的数据模型 | 定义所有核心数据表和关系 | ER图 + SQL DDL | 1. 列出所有实体: - World(世界), Location(地点), Player(玩家) - NPC, Item(道具), PlayerItem(玩家物品) - Quest(任务), QuestStep(任务步骤) - GameLog(游戏日志), NpcMemory(NPC记忆) 2. 确定关系: - World 1:N Location, Player, NPC, Quest - Location 1:N NPC - Player 1:N PlayerItem, Quest - NPC 1:N NpcMemory 3. 画出ER图（手画或draw.io） 4. 编写 src/models/schema.sql | ER图完整，schema.sql能执行 | sqlite3执行schema.sql无报错，表结构正确 | 1.1
1.3 | 概念设计 | 设计GM System Prompt v1 | 定义AI GM的核心角色和行为规则 | Prompt Engineering | 1. 创建 src/prompts/gm_system.py 2. 编写System Prompt，包含: 【角色定义】你是一个RPG世界的Game Master... 【世界观】奇幻世界设定（可配置） 【叙事风格】第二人称、沉浸式、五感描写 【行为规则】 - 永远不要替玩家做决定 - 描述要生动具体（不少于50字） - NPC对话要符合性格 - 战斗要紧张刺激 【工具使用指南】何时用哪个工具 3. 用Python变量模板化，方便后续修改 4. 创建 docs/prompt-tuning-log.md 记录调优日志 | Prompt能让DeepSeek扮演合格GM | 手动测试时GM口吻正确、不替玩家做决定 | 1.1
1.4 | 数据层 | 实现数据库连接管理 | 统一管理SQLite连接 | SQLite + contextmanager | 1. 创建 src/services/database.py 2. 实现: - get_connection() → sqlite3.Connection - init_db(): 执行schema.sql建表 - 使用contextmanager确保连接关闭 - 数据库文件路径从settings读取 3. 创建 data/ 目录存放数据库文件 4. 编写 tests/test_database.py: - test_init_db: 建表后能查到所有表名 - test_connection: 连接能正常打开和关闭 | 数据库能正确创建和连接 | uv run pytest tests/test_database.py 通过 | 1.2
1.5 | 数据层 | 实现World Repository | 世界的CRUD操作 | Repository模式 | 1. 创建 src/models/world_repo.py 2. 实现: - create_world(name, setting) → world_id - get_world(world_id) → dict - list_worlds() → list[dict] - update_world(world_id, **kwargs) - delete_world(world_id)（级联删除） 3. 编写 tests/test_world_repo.py: - test_create: 创建后能查询到 - test_update: 修改后能查到新值 - test_delete: 删除后查不到 - test_cascade: 删除世界后关联数据也被删除 | World CRUD全部通过单测 | uv run pytest tests/test_world_repo.py 全绿 | 1.4
1.6 | 数据层 | 实现Location Repository | 地点的CRUD操作 | Repository模式 | 1. 创建 src/models/location_repo.py 2. 实现: - create_location(world_id, name, description, connections) - get_location(location_id) → dict - get_locations_by_world(world_id) → list - update_location(location_id, **kwargs) - connections用JSON存储: {"north":2,"south":3,"east":4} 3. 编写 tests/test_location_repo.py | Location CRUD通过单测 | 连接关系能正确存储和查询 | 1.4
1.7 | 数据层 | 实现Player Repository | 玩家的CRUD + 物品栏操作 | Repository模式 | 1. 创建 src/models/player_repo.py 2. 实现: - create_player(world_id, name) → player_id - get_player(player_id) → dict - update_player(player_id, **kwargs) - get_inventory(player_id) → list[dict] - add_item(player_id, item_id, quantity) - remove_item(player_id, item_id, quantity) 3. 编写 tests/test_player_repo.py | Player CRUD和物品栏操作通过单测 | 添加/移除物品后查询结果正确 | 1.4
1.8 | 数据层 | 实现NPC Repository | NPC的CRUD操作 | Repository模式 | 1. 创建 src/models/npc_repo.py 2. 实现: - create_npc(world_id, name, location_id, personality, backstory) - get_npc(npc_id) → dict - get_npcs_by_location(location_id) → list - update_npc(npc_id, **kwargs) 3. 编写 tests/test_npc_repo.py | NPC CRUD通过单测 | 按地点查询NPC返回正确列表 | 1.4
1.9 | 数据层 | 实现Item Repository | 道具的CRUD操作 | Repository模式 | 1. 创建 src/models/item_repo.py 2. 实现: - create_item(name, type, rarity, effects, description) - get_item(item_id) → dict - search_items(name_pattern) → list - update_item(item_id, **kwargs) 3. 编写 tests/test_item_repo.py | Item CRUD通过单测 | 创建道具后能查询到完整信息 | 1.4
1.10 | 数据层 | 实现Quest Repository | 任务的CRUD操作 | Repository模式 | 1. 创建 src/models/quest_repo.py 2. 实现: - create_quest(world_id, title, description, status) - get_quest(quest_id) → dict - get_quests_by_player(player_id) → list - update_quest_status(quest_id, status) - status: active/completed/failed 3. 编写 tests/test_quest_repo.py | Quest CRUD通过单测 | 任务状态能正确更新 | 1.4
1.11 | 数据层 | 实现GameLog Repository | 游戏事件日志 | 追加写入 | 1. 创建 src/models/log_repo.py 2. 实现: - log_event(world_id, event_type, content) - get_recent_logs(world_id, limit=50) → list - event_type: dialog/combat/quest/discovery/system 3. 编写 tests/test_log_repo.py | 日志能正确写入和查询 | 写入后能按时间倒序查询到 | 1.4
1.12 | 数据层 | 实现种子数据 | 创建默认游戏世界 | 种子数据脚本 | 1. 创建 src/data/seed_data.py 2. 定义默认世界: - 世界名: "艾泽拉斯大陆" - 5-8个初始地点(村庄/森林/洞穴/城镇/神殿等) - 3-5个初始NPC(村长/商人/铁匠/神秘旅者等) - 10+个初始物品(治疗药水/铁剑/皮甲/魔法卷轴等) - 1-2个初始任务 3. 实现 seed_world(db_path) 函数 4. 编写 tests/test_seed.py: - test_seed: 加载后各表有初始数据 | 种子数据加载成功 | 各表查询都有初始数据 | 1.5-1.11
1.13 | 数据层 | 实现存档管理 | 保存/加载游戏进度 | 数据库备份/恢复 | 1. 创建 src/services/save_manager.py 2. 实现: - save_game(world_id, slot_name) - load_game(world_id, slot_name) - list_saves(world_id) → list - delete_save(world_id, slot_name) 3. 方案: 用SQLite的.backup() API 4. 编写 tests/test_save_manager.py | 存档/读档功能正常 | 保存→修改→读档→数据恢复 | 1.12
优化 | 持续 | 建立Prompt调优日志 | 从第一天起记录Prompt效果 | Markdown日志 | 1. 创建 docs/prompt-tuning-log.md 2. 格式: ## [日期] Prompt版本 vX.Y - 修改内容: ... - 测试场景: ... - 效果: 好的方面 / 问题 - 下一步计划: ... 3. 每次修改Prompt都记录 4. 这是P5'优化阶段的重要参考 | 日志文件创建，格式清晰 | docs/prompt-tuning-log.md 存在 | 1.3
★ 里程碑 | 核心骨架 | P1'阶段验收 | 数据模型+持久化层+Prompt全部就绪 | 综合测试 | 1. schema.sql建表无报错 ✓ 2. 所有Repo单测全绿(7个文件) ✓ 3. 种子数据加载成功 ✓ 4. 存档/读档正常 ✓ 5. GM System Prompt v1可用 ✓ 6. Prompt调优日志已建立 ✓ | 以上6项全部通过 | 全部✓ | 1.1-1.13

## P2-核心循环
编号 | 阶段 | 步骤 | 目的 | 方案 | 如何执行 | 如何验证 | 验收标准 | 前置
P2' 核心Agent循环（预计7-10天）
2.1 | 工具定义 | 定义工具Schema | 定义GM可调用的所有基础工具 | OpenAI function calling格式 | 1. 创建 src/tools/tool_definitions.py 2. 定义基础工具集: - query_world_state: 查询世界状态 - update_world_state: 更新世界状态 - get_player_info: 获取玩家信息 - update_player_info: 更新玩家属性 - roll_dice: 骰子判定 - get_location_info: 查询地点信息 - list_npcs_at_location: 列出地点NPC - get_npc_info: 查询NPC信息 - log_event: 记录游戏事件 3. 每个工具: name + description + parameters(JSON Schema) | 工具定义格式正确 | DeepSeek能识别这些工具定义 | P1'完成
2.2 | 工具实现 | 实现骰子工具 + 单测 | 第一个工具，验证工具链路 | random模块 + 单测先行 | 1. 创建 src/tools/dice.py 2. 实现roll_dice(expression): - 解析: "2d6+3" → 掷2个d6 + 3 - 解析: "1d20" → 掷1个d20 - 解析: "d100" → 掷1个d100 - 返回: {rolls:[3,5], total:11, expression:"2d6+3"} 3. 立刻编写 tests/test_dice.py: - test_d20: 结果在1-20之间 - test_2d6_plus3: 结果在5-15之间 - test_expression_parse: 各种表达式解析正确 4. 运行单测确认通过 | 骰子工具通过单测 | uv run pytest tests/test_dice.py 全绿 | 2.1
2.3 | 工具实现 | 实现世界状态工具 + 单测 | GM能查看和修改世界 | 调用World/Location Repo | 1. 创建 src/tools/world_tool.py 2. 实现: - query_world_state(world_id, aspect?) → 调用world_repo + location_repo - update_world_state(world_id, aspect, value) → 调用world_repo.update - get_location_info(location_id) → 调用location_repo.get - list_npcs_at_location(location_id) → 调用npc_repo.get_by_location 3. 立刻编写 tests/test_world_tool.py | 世界状态工具通过单测 | 查询返回正确信息，更新后再次查询能看到变化 | 2.1, P1'
2.4 | 工具实现 | 实现玩家工具 + 单测 | GM能查看和修改玩家状态 | 调用Player Repo | 1. 创建 src/tools/player_tool.py 2. 实现: - get_player_info(player_id) → 调用player_repo.get - update_player_info(player_id, **kwargs) → 调用player_repo.update - get_inventory(player_id) → 调用player_repo.get_inventory 3. 立刻编写 tests/test_player_tool.py | 玩家工具通过单测 | 修改HP后再次查询能看到新值 | 2.1, P1'
2.5 | 工具实现 | 实现NPC信息工具 + 单测 | GM能查询NPC信息 | 调用NPC Repo | 1. 在npc_tool.py中实现: - get_npc_info(npc_id) → 调用npc_repo.get - search_npc(world_id, name) → 模糊搜索NPC 2. 立刻编写对应单测 | NPC信息工具通过单测 | 查询返回NPC完整信息 | 2.1, P1'
2.6 | 工具实现 | 实现日志工具 + 单测 | GM能记录游戏事件 | 调用Log Repo | 1. 创建 src/tools/log_tool.py 2. 实现: - log_event(world_id, event_type, content) → 调用log_repo.log_event 3. 立刻编写对应单测 | 日志工具通过单测 | 写入后能查询到 | 2.1, P1'
2.7 | 工具注册 | 实现工具注册表和执行器 | 统一管理工具的分发执行 | 注册表模式 | 1. 创建 src/tools/executor.py 2. 实现: TOOL_REGISTRY = {} def register_tool(name, func, schema): TOOL_REGISTRY[name] = {"func": func, "schema": schema} def execute_tool(name, args): return TOOL_REGISTRY[name]["func"](**args) def get_all_schemas(): return [t["schema"] for t in TOOL_REGISTRY.values()] 3. 在各工具模块中调用register_tool注册 4. 编写 tests/test_executor.py: - test_register_and_execute: 注册→执行→结果正确 - test_unknown_tool: 未知工具抛出异常 | 工具注册和执行通过单测 | 注册后能通过名称找到并执行 | 2.2-2.6
2.8 | 核心循环 | 实现GM Agent核心循环 | 项目心脏：推理+工具调用循环 | while循环 + LLMClient | 1. 创建 src/agent/game_master.py 2. 实现GameMaster类: class GameMaster: def __init__(self, world_id, llm_client): self.world_id = world_id self.llm = llm_client self.history = [] # 对话历史 self.tools = get_all_schemas() def process(self, user_input) → str: self.history.append({"role":"user","content":user_input}) while True: response = self.llm.chat_with_tools( messages=self._build_context(), tools=self.tools ) if response.tool_calls: for tc in response.tool_calls: result = execute_tool(tc.name, tc.args) self.history.append({"role":"tool",...}) continue else: self.history.append({"role":"assistant",...}) return response.content def _build_context(self): return [SYSTEM_PROMPT] + self.history 3. 这是整个项目的心脏！ | 核心循环能正常运行 | 输入"你好"能收到GM回复 | 2.7
2.9 | 核心循环 | 实现上下文管理器 | 管理对话历史和世界上下文 | 分层上下文 | 1. 创建 src/services/context_manager.py 2. 实现: - build_system_context(world_id): 从DB加载世界状态摘要 - trim_history(history, max_tokens=100000): 裁剪过长历史 - 策略: 始终保留System Prompt + 最近20轮完整对话 3. 在GameMaster._build_context()中使用 | 上下文管理正常 | 长对话不超限 | 2.8
2.10 | 核心循环 | 实现流式输出 | GM回复逐字显示 | AsyncGenerator + stream | 1. 在GameMaster中添加process_stream方法: async def process_stream(self, user_input): # ... 同process，但用chat_stream async for chunk in self.llm.chat_stream(...): yield chunk 2. 工具调用时暂不yield，完成后继续 | 流式输出正常 | 文字逐字出现 | 2.8
2.11 | CLI界面 | 实现命令行交互 | 在终端中与GM对话 | input()循环 | 1. 创建 src/cli.py 2. 实现: def main(): gm = GameMaster(world_id=1, llm_client=LLMClient()) print("=== Game Master Agent ===") print("输入 /help 查看命令，/quit 退出") while True: user_input = input("\n你> ") if user_input == "/quit": break if user_input == "/status": show_status(); continue if user_input == "/help": show_help(); continue response = gm.process(user_input) print(f"\nGM> {response}") 3. 添加Token计数显示 | CLI中能和GM对话 | 输入"环顾四周"收到场景描述 | 2.8
2.12 | CLI界面 | 实现对话历史持久化 | 重启后对话不丢失 | 数据库存储 | 1. 创建game_messages表(id, world_id, role, content, timestamp) 2. 在context_manager中: - save_message(world_id, role, content) - load_history(world_id, limit=50) 3. GameMaster初始化时从DB加载历史 | 重启后对话历史仍在 | 退出→重新启动→GM记得之前的对话 | 2.9
优化 | 持续 | 植入Token计数 | 实时监控API消耗 | LLMClient内部计数 | 1. 在LLMClient中: - self.total_prompt_tokens = 0 - self.total_completion_tokens = 0 - 每次API调用后累加 - 提供 get_usage_stats() 方法 2. 在CLI中每次回复后显示: [本次: 1234 tokens ¦ 累计: 56789 tokens ¦ 费用: ¥0.12] | 能实时看到Token消耗 | 每次回复后显示Token数和估算费用 | 2.8
优化 | 持续 | 考虑上下文压缩策略 | 为长对话做准备，避免后期返工 | 摘要压缩设计 | 1. 在context_manager.py中预留接口: def compress_history(self, history): # TODO: P5'实现LLM摘要压缩 # 当前先用简单截断 return history[-50:] 2. 在Prompt调优日志中记录: - 当前上下文窗口使用情况 - 预估多少轮对话后会接近限制 3. 这确保P5'实现压缩时不需要重构上下文管理 | 压缩接口预留完成 | compress_history方法存在且有TODO注释 | 2.9
2.13 | 前端原型 | 搭建MUD前端骨架 | 同步启动前端，不等P4' | HTML+CSS+JS原生 | 1. 创建 src/web/index.html 2. 经典MUD布局: - 顶部: 标题 + 状态栏(HP/MP/等级) - 中间: 叙事区(黑色背景，绿色/白色文字) - 右侧: 信息面板(NPC/物品/任务标签页) - 底部: 输入框 + 发送按钮 3. 创建 src/web/css/style.css (深色主题) 4. 创建 src/web/js/app.js (主逻辑) 5. 暂时用Mock数据填充，不连接后端 | MUD界面能在浏览器中显示 | 打开index.html看到完整布局 | 2.11
2.14 | 前端原型 | 实现WebSocket Mock连接 | 前端能模拟与GM通信 | Mock数据 + WebSocket | 1. 创建 src/web/js/mock.js 2. 实现MockGameClient: - 模拟GM回复(预设几段叙事文本) - 模拟延迟(随机500-1500ms) - 模拟流式输出(逐字显示) 3. 在app.js中: - 连接MockGameClient - 输入文字→收到Mock回复→显示在叙事区 4. 验证UI交互流程正确 | 前端能用Mock数据交互 | 输入文字后叙事区显示Mock回复 | 2.13
2.15 | 端到端 | CLI端到端测试 | 完整流程测试 | 手动+自动 | 1. 启动CLI(uv run python src/cli.py) 2. 测试场景: - "你好，我是谁？" → GM自我介绍 - "环顾四周" → 描述当前场景 - "查看状态" → 显示玩家信息 - "查看背包" → 显示物品栏 - "这里有谁？" → 列出NPC - 连续对话5轮，检查一致性 3. 记录问题到Prompt调优日志 | 所有测试场景通过 | 6个场景全部正常响应 | 2.1-2.12
2.16 | 端到端 | 异常处理测试 | 确保程序健壮 | 模拟各种异常 | 1. 测试: API超时 → 应有重试(3次后降级) 2. 测试: 无效输入 → GM应优雅处理 3. 测试: 工具调用失败 → 应有错误回退 4. 测试: 上下文过长 → 应自动裁剪 5. 测试: 空输入 → 应有提示 6. 测试: Ctrl+C → 应优雅退出 | 异常不导致程序崩溃 | 所有异常都有友好提示 | 2.15
★ 里程碑 | 核心循环 | P2'阶段验收 | 核心Agent循环完整可用 + 前端原型就绪 | 综合测试 | 1. CLI能启动并对话 ✓ 2. 所有工具单测全绿 ✓ 3. 工具调用正常(骰子/查询/更新) ✓ 4. 流式输出流畅 ✓ 5. 对话历史持久化 ✓ 6. Token计数显示 ✓ 7. 上下文压缩接口预留 ✓ 8. MUD前端原型可交互(Mock) ✓ | 以上8项全部通过 | 全部✓ | 2.1-2.16

## P3-游戏系统
编号 | 阶段 | 步骤 | 目的 | 方案 | 如何执行 | 如何验证 | 验收标准 | 前置
P3' 游戏系统（预计10-14天）
3.1 | NPC系统 | 设计NPC属性模型 | 扩展NPC表，支持性格/情绪/目标/关系 | 数据模型扩展 | 1. 扩展npcs表: - personality: JSON(大五人格参数) - mood: 当前情绪 - goals: JSON(目标列表) - relationships: JSON(关系网) - speech_style: 说话风格 2. 更新schema.sql和npc_repo 3. 编写迁移脚本(或重建数据库) 4. 编写单测验证新字段 | NPC扩展字段可用 | 创建NPC时能设置性格和目标 | P2'完成
3.2 | NPC系统 | 实现NPC性格模板 | 预设性格类型 | 模板系统 | 1. 创建 src/data/npc_templates.py 2. 定义5+性格模板: - 勇敢战士: 高外向+高尽责, 说话直率 - 神秘法师: 高开放+低外向, 说话隐晦 - 友好商人: 高宜人+高外向, 说话热情 - 阴险反派: 低宜人+高尽责, 说话阴阳怪气 - 智慧长者: 高开放+高尽责, 说话缓慢庄重 3. 每个模板: 性格参数+说话风格+常见话题 | 模板能快速生成NPC | 用不同模板创建的NPC对话风格明显不同 | 3.1
3.3 | NPC系统 | 实现create_npc工具 + 单测 | GM能动态创建NPC | MCP工具 | 1. 在npc_tool.py中添加create_npc: - 参数: name, location, personality_type(可选), custom_personality(可选) - 用模板或自定义填充属性 - 写入数据库 2. 立刻编写单测 | create_npc通过单测 | 创建后数据库能查到 | 3.2
3.4 | NPC系统 | 实现npc_dialog工具 + 单测 | 生成NPC对话 | LLM生成+性格注入 | 1. 实现npc_dialog: - 构建NPC专属prompt(性格+心情+目标+关系) - 调用DeepSeek生成回复 - 更新NPC mood - 记录到game_log 2. 立刻编写单测(Mock LLM返回) | NPC对话符合性格设定 | 战士直率，法师隐晦 | 3.3
3.5 | NPC系统 | 实现NPC关系追踪 + 单测 | 更新和查询NPC关系 | 关系系统 | 1. 实现update_relationship: - 参数: npc_id, target_id, change(正/负) - 关系值: -100~+100 2. 实现get_relationship_graph: - 输出: {nodes:[...], edges:[...]} 3. 立刻编写单测 | 关系追踪通过单测 | 帮助NPC后关系值上升 | 3.3
3.6 | NPC系统 | 实现NPC记忆系统 + 单测 | NPC能记住交互 | 记忆表+摘要 | 1. 创建npc_memories表(npc_id, content, importance, created_at) 2. 实现: - add_memory / get_memories / compress_memories 3. 对话时注入相关记忆到prompt 4. 立刻编写单测 | NPC记忆通过单测 | 添加记忆后能查询到 | 3.4
3.7 | NPC系统 | MUD界面集成NPC功能 | 在MUD界面中测试NPC系统 | 前端+Mock→真实 | 1. 将Mock连接替换为真实WebSocket(后端P2'已有) 2. NPC列表面板: 显示当前地点NPC 3. 点击NPC: 显示详情和关系值 4. 与NPC对话: 输入框自动切换为NPC对话模式 5. 用MUD界面验证3.1-3.6所有功能 | MUD中NPC功能可用 | 在浏览器中与NPC对话，风格正确 | 3.1-3.6
3.8 | 剧情任务 | 设计剧情数据模型 | 扩展Quest表，支持分支和多结局 | 数据模型扩展 | 1. 扩展quests表: - quest_type: main/side/random - prerequisites: JSON(前置任务) - branches: JSON(分支选项) - rewards: JSON(经验/物品/声望) 2. 创建quest_steps表: - quest_id, step_order, description, type, target, required_count, current_count 3. 更新schema和repo 4. 编写单测 | 剧情数据模型可用 | 创建带分支的任务成功 | P2'完成
3.9 | 剧情任务 | 实现剧情模板系统 | 预设剧情模板，程序化生成 | 模板+变量 | 1. 创建 src/data/story_templates.py 2. 定义5+剧情模板: - 救援: "XX被YY抓走了，去ZZ救他" - 护送: "护送XX从AA到BB" - 收集: "收集N个XX交给YY" - 调查: "调查ZZ的神秘事件" - 消灭: "消灭NN个YY" 3. 每个模板: 叙事+步骤+奖励+分支 | 模板能生成完整任务 | 生成的任务结构完整 | 3.8
3.10 | 剧情任务 | 实现任务工具集 + 单测 | GM能创建/更新/分支任务 | MCP工具 | 1. 创建 src/tools/quest_tool.py 2. 实现: - create_quest: 创建任务 - update_quest_progress: 更新进度 - handle_choice: 处理分支选择 - generate_story_event: 生成随机事件 3. 每个工具写完立刻写单测 | 任务工具集通过单测 | 创建→更新进度→分支选择→完成 | 3.9
3.11 | 剧情任务 | 实现剧情连贯性管理 | 确保剧情不矛盾 | 状态检查 | 1. 创建 src/services/story_consistency.py 2. 实现: - check_prerequisites: 检查前置条件 - check_conflicts: 检查矛盾 - get_active_storylines: 活跃剧情线 3. 在GM System Prompt中注入活跃剧情信息 4. 编写单测 | 连贯性检查通过单测 | 已死NPC不会再次出现 | 3.10
3.12 | 剧情任务 | 实现多结局系统 + 单测 | 不同选择导致不同结局 | 结局树 | 1. 创建endings表(world_id, title, conditions, is_achieved) 2. 实现: - check_ending: 检查是否达成结局 - get_all_endings: 列出所有结局 3. 编写单测 | 多结局通过单测 | 不同条件触发不同结局 | 3.10
3.13 | 剧情任务 | MUD界面集成剧情功能 | 在MUD界面中测试剧情系统 | 前端集成 | 1. 任务面板: 显示进行中/已完成任务 2. 分支选择: 叙事区出现选项按钮 3. 任务进度: 进度条显示 4. 用MUD界面验证完整任务流程 | MUD中剧情功能可用 | 接受任务→完成步骤→分支选择→结算 | 3.8-3.12
3.14 | 道具战斗 | 扩展道具数据模型 | 支持装备/稀有度/属性加成 | 数据模型扩展 | 1. 扩展items表: - item_type: weapon/armor/potion/scroll/material/key/quest - slot: head/chest/legs/feet/weapon/shield/accessory - stats: JSON({attack:5, defense:3...}) - rarity: common/uncommon/rare/epic/legendary - level_req: 使用等级要求 - stackable/usable: 布尔字段 2. 更新schema和repo 3. 编写单测 | 道具扩展模型可用 | 创建传说级武器属性比普通强 | P2'完成
3.15 | 道具战斗 | 实现道具工具集 + 单测 | GM能创建/装备/使用/交易道具 | MCP工具 | 1. 创建 src/tools/item_tool.py 2. 实现: - create_item: 创建道具 - generate_random_item: 随机生成 - equip_item: 装备(检查等级要求，自动卸下旧装备) - use_item: 使用消耗品 - trade_with_npc: NPC交易 3. 每个工具写完立刻写单测 | 道具工具集通过单测 | 装备武器→攻击力上升→使用药水→HP恢复 | 3.14
3.16 | 道具战斗 | 实现战斗系统 + 单测 | 回合制战斗 | D&D 5e简化版 | 1. 创建 src/services/combat.py 2. 实现: - start_combat: 初始化战斗 - combat_action: 执行动作(attack/defend/use_item/flee) - enemy_turn: 敌人AI(简单策略) - end_combat: 结算(经验+战利品) 3. 战斗规则: - d20+修正 vs AC - 暴击=20，伤害翻倍 - 优势/劣势 4. 编写 tests/test_combat.py (重点测试!) | 战斗系统通过单测 | 攻击命中扣血，暴击双倍，逃跑有概率 | 3.14
3.17 | 道具战斗 | 实现战斗叙事生成 | 战斗过程有故事感 | LLM生成 | 1. 在每次combat_action后: - 将战斗数据发给LLM - prompt: "基于战斗数据生成1-2句生动描述" - 输入: 攻击者/目标/动作/结果/伤害 2. 让战斗不只是数字 | 战斗叙事生动 | "你的剑划过哥布林的肩膀，鲜血飞溅" | 3.16
3.18 | 道具战斗 | MUD界面集成战斗功能 | 在MUD界面中测试战斗 | 前端集成 | 1. 战斗面板: 参与者HP条+行动按钮 2. 战斗日志: 实时显示 3. 战斗结算: 显示经验和战利品 4. 用MUD界面验证完整战斗流程 | MUD中战斗功能可用 | 开始战斗→攻击→敌人反击→胜利→获得奖励 | 3.14-3.17
★ 里程碑 | 游戏系统 | P3'阶段验收 | NPC+剧情+战斗三大系统全部可用 | MUD界面综合测试 | 1. NPC: 创建/对话/记忆/关系 ✓ 2. 剧情: 任务/分支/多结局 ✓ 3. 道具: 创建/装备/交易 ✓ 4. 战斗: 回合制/AI/结算 ✓ 5. 所有工具单测全绿 ✓ 6. MUD界面三大系统可交互 ✓ | 以上6项全部通过 | 全部✓ | 3.1-3.18

## P4-通信前端
编号 | 阶段 | 步骤 | 目的 | 方案 | 如何执行 | 如何验证 | 验收标准 | 前置
P4' 通信层与正式前端（预计5-7天）
4.1 | API设计 | 设计REST API接口文档 | 定义所有HTTP端点 | OpenAPI规范 | 1. 创建 docs/api_design.md 2. 端点设计: - GET /api/worlds → 列出世界 - POST /api/worlds → 创建世界 - GET /api/worlds/{id} → 世界详情 - GET /api/worlds/{id}/player → 玩家信息 - GET /api/worlds/{id}/npcs → NPC列表 - GET /api/worlds/{id}/quests → 任务列表 - POST /api/worlds/{id}/action → 玩家行动 - GET /api/worlds/{id}/saves → 存档列表 - POST /api/worlds/{id}/save → 保存 - POST /api/worlds/{id}/load → 读档 3. WebSocket: /ws/worlds/{id} | API设计文档完整 | 每个端点有请求/响应格式 | P3'完成
4.2 | FastAPI | 搭建FastAPI应用 | 创建Web服务 | FastAPI + CORS | 1. 创建 src/api/app.py: from fastapi import FastAPI from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware app = FastAPI(title="Game Master Agent API") app.add_middleware(CORSMiddleware, allow_origins=["*"]) 2. 创建 src/api/__init__.py 3. 启动: uv run uvicorn src.api.app:app --reload --port 8000 4. 访问 http://localhost:8000/docs 看到Swagger | FastAPI能启动 | /docs 显示Swagger UI | P3'完成
4.3 | FastAPI | 实现世界管理路由 + 单测 | 世界CRUD端点 | APIRouter + Pydantic | 1. 创建 src/api/routes/worlds.py 2. 实现: - GET /api/worlds - POST /api/worlds - GET /api/worlds/{id} - DELETE /api/worlds/{id} 3. 使用Pydantic做请求/响应验证 4. 编写 tests/test_api_worlds.py (用TestClient) | 世界API通过单测 | Swagger UI测试CRUD正常 | 4.2
4.4 | FastAPI | 实现玩家路由 + 单测 | 玩家信息端点 | APIRouter | 1. 创建 src/api/routes/player.py 2. 实现: - GET /api/worlds/{id}/player - PATCH /api/worlds/{id}/player - GET /api/worlds/{id}/inventory - POST /api/worlds/{id}/player/equip 3. 编写单测 | 玩家API通过单测 | 查询返回完整玩家信息 | 4.2
4.5 | FastAPI | 实现游戏行动路由 + 单测 | 核心交互端点 | 调用GameMaster | 1. 创建 src/api/routes/action.py 2. 实现: - POST /api/worlds/{id}/action body: {content: "玩家输入"} → 调用game_master.process() → 返回GM回复 - 支持stream参数 3. 编写单测(Mock GameMaster) | 行动API通过单测 | POST请求返回GM叙事 | 4.2
4.6 | WebSocket | 实现WebSocket端点 | 实时双向通信 | FastAPI WebSocket | 1. 创建 src/api/routes/ws.py 2. 实现: @app.websocket("/ws/worlds/{world_id}") async def game_ws(websocket, world_id): await websocket.accept() while True: data = await websocket.receive_json() async for chunk in gm.process_stream(data["content"]): await websocket.send_json({"type":"narrative","content":chunk}) 3. 消息格式: 客户端→服务端: {type:"action",content:"..."} 服务端→客户端: {type:"narrative",content:"..."} | WebSocket能双向通信 | wscat连接测试正常 | 4.2
4.7 | WebSocket | 实现连接管理 | 管理多客户端 | 连接池 | 1. 创建 src/api/connection_manager.py 2. 实现: - connect(world_id, ws) - disconnect(world_id, ws) - broadcast(world_id, message) 3. 编写单测 | 多客户端能同时连接 | 两个浏览器同时连接都收到消息 | 4.6
4.8 | API | 实现认证和错误处理 | API Key认证 + 统一错误格式 | 中间件 | 1. 创建 src/api/auth.py: - 从Header读X-API-Key - 验证Key有效性 2. 创建 src/api/exceptions.py: - WorldNotFound(404) - InvalidAction(400) - CombatError(409) 3. 全局异常处理器 4. 统一格式: {error:str, code:int} | 认证和错误处理正常 | 无Key返回401，错误返回JSON | 4.2
4.9 | 前端升级 | 将Mock前端升级为正式版 | 连接真实后端 | 替换Mock→真实 | 1. 修改 src/web/js/app.js: - 将MockGameClient替换为真实WebSocket连接 - ws = new WebSocket(`ws://localhost:8000/ws/worlds/${worldId}`) 2. 实现世界选择页面: - 列出可用世界 - 创建新世界 - 继续游戏 3. 实现存档/读档UI | 前端连接真实后端 | 浏览器中能通过WebSocket与GM对话 | 4.6
4.10 | 前端升级 | 升级战斗UI | 正式版战斗界面 | 战斗面板 | 1. 战斗开始: 显示参与者HP条+行动按钮 2. 战斗中: 实时更新HP+高亮行动者 3. 战斗结束: 显示结果+经验+战利品 4. 战斗叙事: 红色文字显示 | 战斗UI完整可用 | 战斗过程可视化 | 4.9
4.11 | 前端升级 | 升级分支选择UI | 正式版剧情分支 | 选项按钮 | 1. GM给出选择时显示选项按钮 2. 点击后发送选择 3. 选择后高亮+显示结果 4. 禁用输入框直到选择完成 | 分支选择UI正常 | 选项可点击，选择后正确响应 | 4.9
4.12 | 部署 | 配置静态文件服务 | FastAPI提供前端页面 | StaticFiles | 1. 在app.py中: app.mount("/static", StaticFiles(directory="src/web")) 2. 访问 http://localhost:8000/static/ 打开游戏 3. 配置uv脚本: 在pyproject.toml中添加: [project.scripts] serve = "src.api.app:run_server" | 浏览器能访问游戏 | localhost:8000/static/ 显示游戏 | 4.9
4.13 | 文档 | 生成API文档 | 自动生成+补充 | FastAPI自带Swagger | 1. 确保所有端点有description和response_model 2. 访问/docs(Swagger)和/redoc(ReDoc) 3. 补充使用示例 | API文档完整 | /docs 信息完整 | 4.3-4.8
4.14 | 测试 | API综合测试 | 所有端点+WebSocket测试 | pytest + httpx | 1. pip install httpx pytest-asyncio 2. 创建 tests/test_api_full.py 3. 测试: - 正常请求返回正确数据 - 无效参数返回400 - 不存在的资源返回404 - WebSocket连接和通信 - 认证失败返回401 | 所有API测试通过 | uv run pytest tests/test_api_full.py 全绿 | 4.3-4.13
★ 里程碑 | 通信层 | P4'阶段验收 | API层完整可用 + 前端正式版 | 综合测试 | 1. FastAPI正常启动 ✓ 2. REST API全部正常 ✓ 3. WebSocket双向通信 ✓ 4. 认证正常 ✓ 5. 错误处理完善 ✓ 6. 前端正式版可用 ✓ 7. API文档完整 ✓ | 以上7项全部通过 | 全部✓ | 4.1-4.14

## P5-优化发布
编号 | 阶段 | 步骤 | 目的 | 方案 | 如何执行 | 如何验证 | 验收标准 | 前置
P5' 螺旋优化与发布（持续迭代）
5.1 | Prompt优化 | 基于调优日志迭代Prompt | 系统性提升GM叙事质量 | Prompt Engineering | 1. 回顾 docs/prompt-tuning-log.md 中积累的所有记录 2. 分析高频问题: - GM替玩家做决定？→ 强化约束 - 描述太短？→ 添加长度要求和示例 - 风格不一致？→ 添加Few-Shot示例 - 忘记之前的事？→ 强化记忆指令 3. 逐项修改Prompt，每次修改记录到日志 4. A/B测试: 同一场景对比修改前后效果 | GM叙事质量明显提升 | 人工评估10轮对话，优秀率>80% | P4'完成
5.2 | Prompt优化 | 添加Few-Shot示例 | 给GM提供参考案例 | 示例对话 | 1. 在System Prompt中添加2-3个优秀回复示例 2. 覆盖: 场景描述/NPC对话/战斗叙事/任务发布 3. 示例用变量模板，方便替换 4. 记录到调优日志 | GM回复风格更稳定 | 对比优化前后回复质量 | 5.1
5.3 | 上下文优化 | 实现LLM摘要压缩 | 解决长对话Token超限 | LLM摘要 | 1. 在context_manager.py中实现compress_history: - 将旧对话发给DeepSeek做摘要 - 保留关键信息: 地点/NPC/物品/选择 - 摘要替代原文，节省Token 2. 触发条件: Token数>80000时自动压缩 3. 编写测试: - 模拟50轮对话后压缩 - 验证关键信息保留 | 长对话不崩溃不超限 | 连续对话50轮仍正常工作 | P2'已有接口
5.4 | 上下文优化 | 实现关键信息提取 | 自动提取和保留重要信息 | LLM提取 | 1. 每N轮对话后提取关键信息: - 新地点/新NPC/重要物品/关键选择 2. 存入world_state.summary字段 3. 始终注入到上下文中 4. 编写测试 | 关键信息不丢失 | 30轮前提到的NPC名字仍记得 | 5.3
5.5 | 性能优化 | 实现响应缓存 | 相同查询不重复调用API | LRU Cache | 1. 对不变化的查询做缓存: - 世界设定/NPC基础信息/物品描述 2. 使用functools.lru_cache 3. 世界状态变化时清除相关缓存 4. 编写测试 | 重复查询更快 | 第二次查询同一NPC更快 | P4'完成
5.6 | 性能优化 | 实现预生成 | 提前生成可能需要的内容 | 异步预生成 | 1. 进入新地点时预生成: - 详细描述/NPC对话/随机事件 2. 存入缓存 3. 用asyncio后台执行 4. 编写测试 | 玩家感知延迟降低 | 进入新地点描述几乎瞬间显示 | 5.5
5.7 | 性能优化 | 优化Token使用 | 降低API成本 | Prompt精简 | 1. 审计每次调用的Token数 2. 优化: 缩短Prompt/压缩工具描述/减少注入数据 3. 设置Token预算上限 4. 对比优化前后Token消耗 | Token消耗降低30%+ | 对比数据可见 | 5.3
5.8 | 模型优化 | 实现多模型路由 | 不同任务用不同模型 | 路由策略 | 1. 定义路由规则: - 日常对话 → deepseek-chat(V3) - 关键剧情 → deepseek-reasoner(R1) - 战斗判定 → 规则引擎(不调LLM) 2. 实现model_router.py 3. 编写测试 | 关键场景用强模型 | 关键剧情质量更高，日常更快 | P4'完成
5.9 | 稳定性 | 添加日志和监控 | 生产环境可观测 | 日志+指标 | 1. 完善日志: - API调用(model/tokens/latency) - 工具调用(name/duration) - 错误日志(完整上下文) 2. 简单指标: - 调用次数/Token消耗/平均响应时间/错误率 | 运行状态可追踪 | 查看日志了解运行情况 | P4'完成
5.10 | 稳定性 | 实现优雅降级 | API不可用时的备选方案 | 降级策略 | 1. DeepSeek不可用: - 返回缓存回复/提示"GM沉思中"/自动重试 2. 工具调用失败: - GM用纯文本描述代替 3. 数据库错误: - 使用内存缓存/定期重连 | 外部故障不中断游戏 | 断网时游戏仍可继续(降级模式) | 5.9
5.11 | 用户体验 | 邀请朋友试玩 | 收集真实反馈 | 用户测试 | 1. 邀请3-5个朋友试玩 2. 观察他们玩的过程(不提示) 3. 记录: - 哪里卡住了 - 哪里觉得无聊 - 哪里觉得惊喜 - 哪里叙事不合理 4. 整理反馈清单 | 收集到有价值的反馈 | 反馈清单包含5+条具体问题 | P4'完成
5.12 | 用户体验 | 根据反馈迭代 | 修复体验问题 | 针对性优化 | 1. 按优先级处理反馈: - P0: 阻塞性bug(崩溃/卡死) - P1: 体验问题(叙事无聊/战斗太难) - P2: 改进建议(新功能/新剧情) 2. 每修复一个问题记录到调优日志 3. 修复后请朋友再次验证 | 主要反馈问题已解决 | P0和P1问题全部关闭 | 5.11
5.13 | 扩展性 | 实现插件系统 | 方便扩展新功能 | 插件架构 | 1. 创建 src/plugins/ 目录 2. 定义插件接口: - on_game_start / on_player_action - on_combat_end / on_quest_complete 3. 实现插件加载器 4. 示例插件: 天气系统/声望系统 | 插件能被正确加载 | 天气插件影响场景描述 | P4'完成
5.14 | 文档 | 编写项目文档 | 方便他人理解和使用 | README + 开发文档 | 1. README.md: - 项目介绍/功能/安装/使用/配置 2. docs/architecture.md: - 架构图/模块说明/数据流 3. docs/api.md: - API文档/WebSocket协议 4. docs/contributing.md: - 贡献指南/代码规范 | 文档完整清晰 | 新人看文档能搭建和运行项目 | P4'完成
★ 里程碑 | 优化 | P5'阶段验收 | 系统稳定可用，体验良好，文档完整 | 综合评估 | 1. GM叙事质量>80%优秀 ✓ 2. 长对话50轮稳定 ✓ 3. 响应延迟<3秒 ✓ 4. Token消耗合理 ✓ 5. 朋友反馈主要问题已解决 ✓ 6. 文档完整 ✓ 7. 插件系统可用 ✓ | 以上7项全部通过 | 全部✓ | 5.1-5.14